附件6

**第一届全国技能大赛技术工作时间表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作阶段** | **工作内容** | **时间** |
| 赛前准备阶段 | 1.确定各项目裁判长 | 2020年7月底 |
| 2.第一次集中技术工作对接，启动技术工作文件编制 | 2020年8月17-20日 |
| 3.各项目提交初步设施设备清单 | 2020年8月底 |
| 4.各项目向执委会提交技术工作文件初稿 | 2020年9月10日 |
| 5.各项目完成裁判员报名 | 2020年9月15日 |
| 6.分项目开展赛前培训和技术交流 | 2020年9月20日  —赛前 |
| 7.第二次集中技术工作对接 | 2020年10月中旬 |
| 8.公布技术工作文件 | 不晚于赛前1个月 |
| 临赛准备阶段 | 9.印发赛务手册 | 赛前1周 |
| 10.执委会与裁判长最后技术对接 | 赛前3天（C—3） |
| 11.领队及助理、裁判员、选手报到 | 赛前3天（C—3） |
| 12.全体人员赛前培训，裁判人员临赛前技术工作对接 | 赛前2天（C—2） |
| 13.赛场、设备及选手工具箱检查 | 赛前1天（C—2） |
| 14.选手熟悉赛场 | 赛前1天（C—1） |
| 比赛阶段 | 15.竞赛进行 | 第1-3竞赛日  （C1—C3） |
| 赛后阶段 | 16.公布成绩、赛后总结、技术点评 | 赛后1天（C+1） |
| 17.执委会汇总上报选手成绩单，裁判长上交总结及裁判员评估表 | 赛后2周 |